## Gráfico Gantt probabilístico
ID | Task Name | Inicio determinado | Terminación determinada | Mín inicio | Iniciar 5% | Media de inicio | Media de terminación | Terminar 95% | Máximo de terminación | Índice crítico% | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | 2022-06-05 | 2022-06-12 | 2022-06-19 | 2022-06-26 | 2022-07-03 | 2022-07-10 | 2022-07-17 | 2022-07-24
1 | Lanzamiento del nuevo producto | 2022-05-11 | 2022-07-05 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-08 01:15 | 2022-07-14 10:34 | 2022-07-27 09:07 | 100%
2 | Fase 1: Planeacion | 2022-05-11 | 2022-07-05 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2022-07-05 17:00 | 2022-07-05 17:00 | 100%
3 | Identificar el equipo de lanzamiento | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2022-07-05 17:00 | 2022-07-05 17:00 | 40,97%
4 | Determinar los objetivos de ventas | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-12 17:00 | 2022-05-12 17:00 | 2022-05-12 17:00 | 59,2%
5 | Determinar socios | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 0%
6 | Identificar socios del canal | 2022-05-13 | 2022-05-18 | 2022-05-13 08:00 | 2022-05-13 08:00 | 2022-05-13 08:00 | 2022-05-18 17:00 | 2022-05-18 17:00 | 2022-05-18 17:00 | 59,2%
7 | Identificar socios de ventas | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-19 08:00 | 2022-05-19 08:00 | 2022-05-19 08:00 | 2022-05-20 17:00 | 2022-05-20 17:00 | 2022-05-20 17:00 | 59,2%
8 | Establecer presupuesto de lanzamiento | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 0%
9 | Identificar requisitos de presupuesto | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-25 12:52 | 2022-05-27 13:38 | 2022-05-30 09:17 | 59,2%
10 | Obtener aprobacion del presupuesto de lanzamiento | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-12 17:00 | 2022-05-12 17:00 | 2022-05-12 17:00 | 0%
11 | Fase de planeacion completada | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 15:24 | 2022-05-24 16:07 | 2022-05-25 12:52 | 2022-05-25 12:52 | 2022-05-27 13:38 | 2022-05-30 09:17 | 59,2%
12 | Fase 2: iniciacion y preparacion | 2022-05-25 | 2022-07-01 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-08 12:52 | 2022-06-10 13:38 | 2022-06-13 09:17 | 0%
13 | Puesta en marcha | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-24 15:24 | 2022-05-24 16:07 | 2022-05-25 13:25 | 2022-05-27 23:43 | 2022-05-31 13:38 | 2022-06-01 09:17 | 59,2%
14 | Marketing | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 0%
15 | Definir el resumen creativo | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 2022-05-26 15:24 | 2022-05-26 16:07 | 2022-05-28 00:18 | 2022-06-01 12:52 | 2022-06-03 13:38 | 2022-06-06 09:17 | 59,2%
16 | Preparar marco de trabajo de mensajeria | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 0%
17 | Revisar informacion actual y planear nuevos requisitos | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-05-31 15:24 | 2022-05-31 16:07 | 2022-06-01 13:25 | 2022-06-03 23:43 | 2022-06-07 13:38 | 2022-06-08 09:17 | 0%
18 | Definir informacion de especificaciones de producto | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2022-05-31 15:24 | 2022-05-31 16:07 | 2022-06-01 13:25 | 2022-06-05 19:53 | 2022-06-08 13:38 | 2022-06-09 09:17 | 0%
19 | Definir necesidades de comunicacion internas | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 2022-05-31 15:24 | 2022-05-31 16:07 | 2022-06-01 13:25 | 2022-06-07 12:42 | 2022-06-09 13:38 | 2022-06-10 09:17 | 0%
20 | Coordinar las fechas de lanzamiento del producto | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2022-05-31 15:24 | 2022-05-31 16:07 | 2022-06-01 13:25 | 2022-06-05 19:53 | 2022-06-08 13:38 | 2022-06-09 09:17 | 0%
21 | Preparar la fabricacion de acuerdo con los objetivos | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2022-05-31 15:24 | 2022-05-31 16:07 | 2022-06-01 13:25 | 2022-06-05 19:53 | 2022-06-08 13:38 | 2022-06-09 09:17 | 0%
22 | Plantear personal del equipo para apoyar a ventas | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 2022-05-31 15:24 | 2022-05-31 16:07 | 2022-06-01 13:25 | 2022-06-08 12:52 | 2022-06-10 13:38 | 2022-06-13 09:17 | 59,2%
23 | Fase de iniciacion completada | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 15:24 | 2022-06-07 16:07 | 2022-06-08 12:52 | 2022-06-08 12:52 | 2022-06-10 13:38 | 2022-06-13 09:17 | 59,2%
24 | Fase 3 : Lanzamiento a fabricacion | 2022-06-08 | 2022-07-05 | 2022-06-07 15:24 | 2022-06-07 16:07 | 2022-06-08 13:25 | 2022-07-07 19:34 | 2022-07-14 10:34 | 2022-07-27 09:07 | 59,2%
25 | Certificar producto | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 2022-06-07 15:24 | 2022-06-07 16:07 | 2022-06-08 13:25 | 2022-06-14 12:42 | 2022-06-16 13:38 | 2022-06-17 09:17 | 0%
26 | Fabricar el volumen planeado del producto | 2022-06-08 | 2022-06-21 | 2022-06-07 15:24 | 2022-06-07 16:07 | 2022-06-08 13:25 | 2022-06-24 03:16 | 2022-06-29 09:02 | 2022-07-04 11:17 | 59,2%
27 | Contratar y formar al personal de ventas | 2022-06-22 | 2022-06-27 | 2022-06-20 16:22 | 2022-06-21 13:19 | 2022-06-24 03:29 | 2022-06-29 01:52 | 2022-07-06 09:22 | 2022-07-18 09:26 | 59,2%
28 | Contratar y formar al personal de soporte de productos | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2022-06-23 16:31 | 2022-06-24 13:29 | 2022-06-29 02:12 | 2022-07-01 20:28 | 2022-07-08 09:22 | 2022-07-20 09:26 | 59,2%
29 | Contratar y formar al personal del servicio de campo | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2022-06-23 16:31 | 2022-06-24 13:29 | 2022-06-29 02:12 | 2022-07-01 20:28 | 2022-07-08 09:22 | 2022-07-20 09:26 | 59,2%
30 | Realizar revision de calidad final | 2022-06-29 | 2022-07-04 | 2022-06-27 16:31 | 2022-06-28 13:29 | 2022-07-01 20:41 | 2022-07-06 07:21 | 2022-07-13 10:34 | 2022-07-26 09:07 | 59,2%
31 | Lanzar producto | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-06-30 16:02 | 2022-07-01 13:38 | 2022-07-06 07:37 | 2022-07-07 19:34 | 2022-07-14 10:34 | 2022-07-27 09:07 | 59,2%
32 | Fase de lanzamiento finalizada | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-01 16:02 | 2022-07-04 13:38 | 2022-07-07 19:34 | 2022-07-07 19:34 | 2022-07-14 10:34 | 2022-07-27 09:07 | 59,2%